El objeto de este estudio es detectando los factores de riesgo en los proyectos de software, y dar una estrategia para evitarlos.

Se detectan los siguientes riesgos (por orden de importancia):

- Poco compromiso de los directivos en el proyecto

- Poco compromiso del cliente

- Requisitos (del software) mal entendidos

- Falta de implicación del usuario final

- Fallo al gestionar las expectativas del usuario final

- Cambio de objeciones

- Falta de conocimiento (formación) del personal del proyecto

- Permitir cambio de requisitos a medio proyecto

- Introducción de nueva tecnología

- Falta de personal o personal inadecuado

- Conflictos ínter departamentales

Gracias a estos se ha conseguido clasificar los tipos de riesgos en una matriz según la percepción de la importancia relativa del riesgo y la sensación de control (del proyecto).

| Percepción Importancia Relativa del Riesgo | Alta | Mandato del cliente | Ámbito y Requisitos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moderada | Entorno | Ejecución |
|  |  | Baja | Alta |
|  |  | Nivel de Control |  |

- Mandato del cliente:

  - Los proyectos exitosos son aquellos en los que se comprometen tanto el gestor como los usuarios finales

  - Para evitar estos riesgos se debe tener una estrategia que cree y mantenga una buena relación con el cliente, implicándolo

  - Estas relaciones deben mantenerse en el largo plazo

  - Los riesgos de este tipo no pueden controlarlos el gestor, pero sí que puede influenciarlos

- Ámbito y Requisitos:

  - Estos riesgos son los debidos a las incertidumbres y ambigüedades que florecen al establecer el ámbito y los requisitos de un proyecto

  - Para evitarlos la gestión debería enfatizar la ambigüedad y el cambio, y dejar claros los requisitos

  - Una buena táctica para esta gestión es explicitar qué cosas no se incluirán en el proyecto

  - Por otro lado también es necesario asegurar que el proyecto es “llevado” por las necesidades del usuario final, y no las del personal de desarrollo

- Ejecución:

  - Estos riesgos sólo conciernen a la ejecución del proyecto. Estos son tales como: personal inadecuado para el proyecto, falta de metodología de desarrollo, estimación pobre, definición de roles y responsabilidades poco acertadas.

  - Para evitar estos problemas podemos: usar una metodología de desarrollo en la que se divide el problema complejo en partes más sencillas de desarrollar; definición precisa de roles y responsabilidades; desarrollo de planes de contingencia (ante posibles problemas)

- Entorno:

  - Estos riesgos cubren tanto los causados por el entorno interno del proyecto como los del entorno externo. P.Ej: cambios en el ámbito o en los objetivos del proyecto (debidos a cambios en la gestión o en el propio negocio); conflictos entre departamentos del cliente...

  - Son los riesgos más difíciles de planificar y prever, y hay poca experiencia en gestionarlos. La estrategia más eficaz es la elaboración de planes de contingencia (que incluyan conceptos y tácticas a usar en situaciones de desastres)

Como conclusión cabe destacar que, apoyándose en una herramienta como la explicada, es más fácil prever situaciones de riesgo más allá de aquellas que los gestores o directores han llegado a plantear.

Por otro lado es necesario prestar atención a todas las situaciones de riesgo, y no sólo a aquellas de la etapa de ejecución.

Hace hincapié en el “compromiso” con la idea de tener una actitud activa desde el inicio hasta el final del proyecto

Aumenta la sensación de “posesión” por parte del cliente; por lo tanto se reduciría la posibilidad de que al final rechazara el producto

Si no se analiza bien el sistema, y no se entienden bien los requisitos, cabe la posibilidad de que nadie quiera el producto final